Утвержден приказом 
от 24.10.2013 № 01-05-122

План действий

МКОУ «Рыбинская СОШ № 7»

по выполнению резолюции Краевого педагогического совета

Красноярского края «Современные вызовы образованию. Практики развития: «Красноярский вариант» 2013 год

| № п/п | Действия | Исполнители | Сроки | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее образование |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить доступность дошкольного образования для детей от 5 до 7 лет, не посещающих дошкольные учреждения, через организацию группы кратковременного пребывания | Емельянова М.И. –директор Прокопенко Г.С. | с 01.09.2013 в течение учебного года | -обеспечен максимальный охват детей дошкольным образованием; -созданы условия для выполнения требований к психолого-педагогическому обеспечению образовательного процесса |
| 2 | Организовать проведение выездных консультаций для родителей (законных представителей) детей, не посещающих ДОУ, для получения ими методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, Жбанова О.И.- ЗВР | в теч. года | Проведены консультации в с. Глубоково, д. Лозовая |
| 3 | Организовать мониторинг использования оборудования и обеспечить контроль качества реализации ФГОС НОО | Емельянова М.И. -директор Горюнова Т.В. – ЗУВР Учителя нач. классов | в теч. года | Соответствие требованиям законодательства образовательной программы НОО, организации учебного процесса школы |
| 4 | Разработать единые требования к организации внеурочной деятельности и критерии эффективной оценки | Горюнова Т.В. – ЗУВР, Жбанова О.И.- ЗВР, МО учителей нач. классов | ноябрь 2013 | Разработаны единые требования к организации внеурочной деятельности и критерии эффективной оценки |
| 5 | Организовать подготовку к введению ФГОС СОО через стажерские площадки учителей-предметников, работающих в 5-6 классах | Емельянова М.И. –директор, Горюнова Т.В. – ЗУВР | в теч. года | - педагоги школы прошли обучение на курсах повышения квалификации КК ИПК и ПП РО; - умеют использовать средства СДО для формирования УУД школьников. |
| 6 | Принять участие в формировании централизованного заказа учебного оборудования по ФГОС СОО | Емельянова М.И. –директор, Горюнова Т.В. – ЗУВР | ноябрь-декабрь 2013г. | Сформирован перечень оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО |
| 7 | Разработать и реализовать проект повышения качества математического образования | Горюнова Т.В. – ЗУВР, учителя математики | в теч.года | Снижение доли уч-ся 4,9 классов, не освоивших гос. стандарт на базовом уровне |
| 8 | Принять участие в районной интенсивной школе по математике уч-ся 11класса, входящих в «группу риска» | Горюнова Т.В. – ЗУВР | ноябрь 2013г., март 2014 | Снижение доли уч-ся, не сдавших ЕГЭ по математике |
| 9 | Продолжить работу по созданию комфортных и безопасных условий для качественного образования и оснащению ОУ современным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, | в теч.года | Увеличена доля уч-ся, обучающих в соответствии современным требованиям |
| 10 | Обеспечить информационную открытость ОУ | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, Жбанова О.И.- ЗВР Моисеев И.В. – специалист-инженер | в теч.года | Сайт школы соответствует требованиям законодательства |
| Одаренные дети |  |  |  |  |
| 1 | Разработать комплекс мер, направленных на выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей | Горюнова Т.В. – ЗУВР, Редченко С.В. -педагог-психолог | в теч.года | Создана система выявления и сопровождения одаренных детей школы |
| 2 | Обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ интеллектуальной, спортивной и творческой направленности | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, Жбанова О.И.- ЗВР | в теч.года | Увеличена до 85% доля уч-ся в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам |
| 3 | Изучить возможности для реализации программ дополнительного образования технической направленности на уровне ОУ | Емельянова М.И. –директор Жбанова О.И.- ЗВР | в теч.года | Выявлены условия для реализации программ доп. образования технической направленности |
| 4 | Расширить практику предъявления исследовательских и проектных работ уч-ся на уровне школы | Горюнова Т.В. – ЗУВР | в теч.года | Увеличено количество школьных мероприятий и возросла доля уч-ся, имеющих возможность участвовать в них |
| Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить системный подход к формированию соглашения о курсовой подготовке пед. работников школы | Горюнова Т.В. – ЗУВР | в теч.года | Разработаны индивидуальные маршруты повышения квалификации |
| 2 | Принять участие в конкурсном движении профессионального мастерства пед. работников | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, Жбанова О.И.- ЗВР | в теч.года | Приняли участие в конкурсах «Самый классный Классный», «Учитель года» |
| 3 | Принять участие в серии семинаров по теме «Повышение качества образования» | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, | в теч.года | Проведен поэлементный анализ выполнения заданий ЕГЭ по всем предметам, составлен план по улучшению результатов ЕГЭ |
| Социальная поддержка детей, нуждающихся в особой защите государства |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить выполнение необходимых мер для получения детьми с ОВЗ профессионального образования после окончания школы | Емельянова М.И. –директор Горюнова Т.В. – ЗУВР, Потапова В.Е. – социальный педагог | июнь | Все выпускники, имеющие ограниченные возможности здоровья, получают профессиональное образование после окончания школы |